Ардатовский муниципальный район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

« Котовская основная школа»

____________________________________________________________

## П  Р  И  К  А З

15 сентября  2016 г.                                                                           № 363-а/1

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ Котовской ОШ  в 2017 году"

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 14 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего общего образования, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400, пунктом 13 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего образования, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 №1394, приказом министерства образования Нижегородской области от 09.08.2016 № 3005 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории  Нижегородской области в  2017 году", приказом отдела по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района № 218/1 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области в  2017 году"» и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации в МБОУ Котовской ОШ в 2017 приказываю:

1.  Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную  карту") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ Котовской ОШ в 2017 ".

2.  Контроль за исполнением приказа  возложить на Баранову Ирину Сергеевну, заместителя директора по УР.

Директор                                                                В.И.Матушкова

УТВЕРЖДЕН

приказом  по МБОУ Котовской ОШ

от  15.09.2016 № 363-а

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего основного общего образования в МБОУ Котовской ОШ в 2017 "

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2016 году |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9 в 2016 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании | июль 2016 года октябрь 2016 года | Ответственный за ГИА заместитель директора по УР Баранова И.С. | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам. |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2016 года: - педсовет | август 2016 года | Заместитель директора по УР Баранова И.С. | Показатели результатов ГИА |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Участие в областном мониторинге учебных достижений обучающихся 5, 6, 7, 8, 10 классов по математике | октябрь 2016 года, апрель 2017 года | Директор Матушкова В.И. | Соответствие качества образовавния требованиям ФК ГОС и ФГОС основного общего и среднего общего образования. |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 в 2017 году. Приведение нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. |
| 1.1. | Ознакомление и исполнение проекта постановления администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ардатовского муниципального района в 2017 году" | декабрь 2016 года | Директор Матушкова В.И. | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 |
| 1.2. | Издание приказов МБОУ Котовской ОШ по вопросам организации и проведения ГИА-9: |
| 1.2.1. | о сборе сведений в муниципальную часть региональной информационной системы ГИА-9 (далее - РИС) | декабрь 2017 года | Директор Матушкова В.И. Заместитель директора по УР Баранова И.С. Классный руководитель | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2017 года |
| 1.2.2. | об организации информационного обеспечения ГИА-9 | октябрь-ноябрь 2016 года |  |  |
| 1.2.3 | об организации и проведении ГИА-9 в 2017 году | апрель 2017 года |  |  |
| 1.2.4 | об утверждении схемы доставки выпускников в ППЭ | май 2017 года |  |  |
| 1.2.5 | о направлении в ППЭ уполномоченных ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и иных лиц, задействованных в проведении ГИА-9 в 2017 году | май 2017 года |  |  |
| 1.2.6 | о внесении изменений в расписание учебных занятий ОО | май, июнь 2017 года |  |  |
| IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Участие в обучении: |
| 1.1. | лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА: - ответственных за ГИА-9,11; - операторов школьной части РИС; - ответственных за ЕГЭ, - членов ГЭК, -руководителей ППЭ, -организаторов ППЭ, -технических специалистов ППЭ; - членов конфликтной комиссии | октябрь 2016 года ноябрь 2016 года ноябрь 2016 года –март, апрель 2017 года октябрь-ноябрь 2016 года | Директор В.И. Матушкова | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2017 года |
| 1.2. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 | по расписанию курсовой подготовки НИРО | Директор В.И. Матушкова | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ОГЭ в Нижегородской области (письмо ФГБНУ ФИПИ от 29.06.2016 №10-440), а также отчетов ОМС о результатах ОГЭ |
| 1.3. | участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | октябрь 2016 года -апрель 2017 года | Заместитель директора по УР Баранова И.С. | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2017 года |
| 1.4. | школьных координаторов и операторов по технологии введения первичных данных результатов экзаменов ГИА-9 | апрель 2016 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района Администрация МБОУ Котовской ОШ | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2017 года |
| 1.5. | общественных наблюдателей | октябрь 2016 года -апрель 2017 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района Администрация МБОУ Котовской ОШ | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2017 года |
| 2. | Обеспечение участия в обучении , организованном для: |
| 2.1 | экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | октябрь-ноябрь 2016 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района Администрация МБОУ Котовской ОШ | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ОГЭ в Нижегородской области (письмо ФГБНУ ФИПИ от 29.06.2016 №10-440), отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ. |
| 2.2. | членов предметных комиссий оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету; заместителей председателей и членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9 | февраль-апрель 2017 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района Администрация МБОУ Котовской ОШ | Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ. |
| V. Организационное сопровождение |
| 1. | ГИА-9 |
| 1.1. | Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в2017 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 |
| 1.1.1 | Формирование состава школьных координаторов ГИА-9 и операторов по созданию базы данных ГИА-9 2017 года и обеспечению взаимодействия с муниципальными координатором и оператором | октябрь 2016 года | Г.В.Бутова, начальник отдела по вопросам образования Директор В.И. Матушкова | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2017 году |
| 1.1.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году | октябрь 2016 года | Т.Н.Носова |  |
| 1.1.3. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - уполномоченных членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - членов территориальных подкомиссий. | январь 2016 года февраль 2016 года май 2017 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района Администрация МБОУ Котовской ОШ |  |
| 1.2. | Формирование РИС ГИА-9 в 2017 году |
| 1.2.1. | Формирование и ведение школьной базы РИС ГИА-9: а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – обучающиеся): - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в которой освоена общеобразовательная программа, класс, форма обучения, уровень общего образования; - форма ГИА-9, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9; - отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; -- наличие допуска у обучающегося к ГИА-9; - место сдачи ГИА-9 б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся; в) сведения о результатах ГИА-9 г) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники); д) место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9; е) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей; ж) сведения о местах проведения ГИА-9; з) распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9 | до 20 января 2017 года до 5 марта 2017 года в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся; в течение двух дней со дня принятия организацией соответствующего решения; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему предмету; в течение десяти дней после соответствующего экзамена; в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему предмету; не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня ло проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района Администрация МБОУ Котовской ОШ | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2017 году |
| 1.3. | Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9 |
| 1.3.1. | Совешание с руководителями ОО и ответственными за ГИА в ОО по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2016 года и задачах по подготовке ГИА в 2017 году - о готовности системы образования района к экзаменационной кампании 2017 года | октябрь 2017 года март- апрель 2017 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района Администрация МБОУ Котовской ОШ | Анализ организации и проведения ГИА-9, в том числе результаты ГИА-9, в 2017 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9. |
| 1.3.2. | Проведение ГИА-9, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы территориальных предметных подкомиссий; - организация работы территориальной конфликтной подкомиссии | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района, Администрация МБОУ Котовской ОШ |  |
| VI.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2017 на официальном сайте МБОУ Котовской ОШ |
| 1.1. | Размещение информации на официальном сайте школы по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | Администрация МБОУ Котовской ОШ | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2. | Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА |
| 2.1. | Телефонные "горячие линии" по вопросам ГИА-9 | в период подготовки и проведения ГИА-9 в соответствии с приказом отдела по вопросам образования "Об организации информационного обеспечения ГИА" | Администрация МБОУ Котовской ОШ | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 3. | Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: |
| 3.1. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2017 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | Администрация МБОУ Котовской ОШ | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 3.2. | Размещение информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |  |  |  |
| 3.3. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |  |  |  |
| 4. | Организация контроля за информированием лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 4.1. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района, Администрация МБОУ Котовской ОШ | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |

____