# Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

# «Котовская средняя общеобразовательная школа»

Ардатовский муниципальный район

______________________________________________

## Приказ

## 11   октября    2013 г.	                                                 № 178/1

Об  утверждении  плана  введения ФГОС  основного общего образования.

На основании Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 №1897, зарегистрированного Министерством юстиции России от 1.02.2011 №19644, в целях обеспечения своевременного и планомерного проведения перехода на ФГОС основного общего образования в 2015 году приказываю:

- Утвердить план  введения ФГОС  основного общего образования (Приложение 1).

Директор школы:                                                           В.И. Матушкова

Приложение № 1

к приказу  МБОУ Котовской СОШ

от 11.10.2013 № 178/1

План введения ФГОС  основного общего образования

| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Формирование рабочей группы педагогов | октябрь 2013 | Администрация | Информационне и научно-методическое сопровождение на период введения новых ФГОС ООО Делегирование полномочий по написанию программы основной школы. Приказ об утверждении положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО, приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО |
| Разработка и утверждение плана введения ФГОС основного общего образования. | октябрь 2013 | Администрация | План-график введения ФГОС |
| Педсовет «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | ноябрь 2013 | Директор Матушкова В.И., заместитель директора по УР Баранова И.С.. | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | октябрь- ноябрь 2013 г | Администрация. | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | декабрь 2013г.-март2014 г. | Директор Матушкова В.И.. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО. | Март- апрель 2015 г. Август 2015 г. | Заместитель директора по УР Баранова И.С., Библиотекарь Сочнева О.А. | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| Семинар «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО» | март 2015 г. | Администрация | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | 2013-2015 г.г. | Администрация | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | март 2014 г. | Администрация |  |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО | март 2014 г. | Учителя-предметники | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |
| Моделирование учебного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | май- июнь 2014 г. | Администрация | Создание моделей образовательного процесса в основной школе |
| Внесение изменений в программу развития ОУ, в Устав ОУ | 2014-2015 уч. год | Директор Матушкова В.И. | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы | к маю 2015 | Рабочая группа | Создание основной образовательной программы |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ Ревизия педагогических кадров. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Октябрь 2013 г. ежегодно | Заместитель директора по УР Баранова И.С. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе НИРО, отдела образования Ардатовского муниципального района, методических объединений по предметам. | 2013-2015гг. | Администрация | Повышение квалификации педагогических работников, создание графика индивидуальных консультаций |
| Внесение в план по самообразованию вопросов, связанных с изучением ФГОС ООО | Сентябрь 2014 г. | Заместитель директора по УР Баранова И.С. | Повышение квалификации педагогических работников |
| 4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |
| Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС Педсовет «Деятельность психолого-педагогической службы в условиях введения ФГОС» Педсовет «Система оценки учебных достижений обучающихся» | 2013-2014 гг. Декабрь 2014 Март 2014 | Учителя-предметники Заместитель директора поВР Балакирева С.М., соц. педагого Садовникова Н.А. Заместитель директора по УР Баранова И.С. | Изучены требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ Программы индивидуального сопровождения обучающихся 8 вида обучения |
| Изучение примерной основной образовательной программы основного общего образования | 2013-2014 г. | Учителя-предметники | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы |
| Разработка рабочих программ предметов учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | 2014-2015гг. | Учителя-предметники | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Изучение методических рекомендаций к учебному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов | 2013-2014 | Учителя-предметники | Разработка учебного плана школы |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования |
| Разработка плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы | Октябрь 2014 | Ответственный за работу сайта школы Муратов Н.А. | Размещение материалов на сайте школы |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение срока реализации | Муратов Н.А., учитель информатики | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, проведение родительских собраний | в течение срока реализации | Заместители директора, классные руководители | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Анализ материально-технических ресурсов. Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 2013 -2014гг. | Администрация | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Создание плана мероприятий по приведению в соответствие материально-технической базы с ФГОС Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 2013 -2015 гг. | Администрация | Создание комфортного школьного пространства |
| 7. Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Создание плана финансово-хозяйственной деятельности | 2013-2014 гг. | Заместитель директора по хозяйственной деятельности | Смета расходов по введению ФГОС |

# Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

# «Котовская средняя общеобразовательная школа»

Ардатовский муниципальный район

______________________________________________

## Приказ

## 11   октября    2013 г.	                                                 № 179/1

Об утверждении положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО.

На основании приказа по МБОУ Котовской СОШ от 11 октября 2013 г. № 178/1 «Об  утверждении  плана  введения ФГОС  основного общего образования», протокола педагогического совета № 12 от 20 сентября 2013 г. приказываю:

- Утвердить  положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО (Приложение № 1).

2. В целях информационного и научно-методического сопровождения на период введения новых ФГОС ООО создать рабочую группу в следующем составе:

1.Баранова И.С., заместитель директора по УР

2. Балакирева С.М.., заместитель директора по ВР

3.Киселева В.С., руководитель МО классных руководителей.

4. Садовникова Н.А., социальный педагог

5. Ерин Д.В., учитель истории и обществознания

6.  Фомина Г.Н.., учитель начальных классов

7. Гришина Ю.В., учитель иностранного языка

8. Сарычева Г.В., учитель физики .

3.   Назначить:

3.1.  Баранову И.С., заместителя директора по УР - руководителем группы, ответственной за разработку основной образовательной программы, ответственной за разработку программ развития универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования.

3.2.    Балакиреву С.М.., заместителя директора по ВР- ответственной за разработку программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования

3.3.    Киселеву В.С., руководителя МО классных руководителей - ответственной за разработку системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УР Баранову И.С..

Директор школы:                                                           В.И. Матушкова

Приложение № 1

к приказу  МБОУ Котовской СОШ

от 11.10.2013 № 179/1

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

I. Общие положения

Рабочая группа по введению новых ФГОС основного общего образования создана в соответствии с приказом «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС нового поколения» на период введения новых ФГОС основного общего образования в целях информационного и научно-методического сопровождения этого процесса.

Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Федерации, Уставом МБОУ Котовской СОШ, а также настоящим Положением.

II. Задачи деятельности рабочей группы:

Основными задачами деятельности рабочей группы являются:

- информационная и научно-методическая разработка комплексных и единичных проектов изменений при введении новых ФГОС основного общего образования;

- составление и реализация планов  деятельности рабочей группы по проектированию изменений при введении новых ФГОС ООО;

- анализ и составление методических рекомендаций по результатам экспертизы единичных и комплексных проектов изменений при введения новых ФГОС основного общего образования;

III. Функции рабочей группы:

Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач:

- разрабатывает предложения о необходимых изменениях в составе образовательной программы;

- разрабатывает рекомендации для реализации проектных изменений при введении новых ФГОС основного общего образования;

- разрабатывает перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности учителей и их объединений по введению новых ФГОС основного общего образования;

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.

IV. Порядок деятельности рабочей группы:

Состав рабочей группы утверждается приказом директора школы и определяется из числа представителей административных и педагогических работников школы (заместителей руководителя по учебной и воспитательной работе, педагогов, иных работников). Возглавляет рабочую группу ее руководитель. Контроль за организацией деятельности рабочей группы ведет директор, который осуществляет контрольную, координационную и коррекционную функции.

Формы работы группы: групповая и индивидуальная. Групповая форма работы осуществляется на совместных заседаниях, периодичность которых определяется на первом заседании, посредством совместных обсуждений определенных вопросов. В промежутках между заседаниями участники рабочей группы индивидуально или в мини группах решают порученные задачи.

V. Члены рабочей группы обязаны:

- присутствовать на заседаниях рабочей группы;

- реализовывать план мероприятий по своему направлению при введении ФГОС в полном объеме;

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Совета Учреждения .

VI. Права рабочей группы:

Рабочая группа имеет право:

- вносить на рассмотрение вопросы, связанные с разработкой и реализацией проектов изменений при введении новых ФГОС и обсуждения в  Совете по введению ФГОС ООО;

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений (по согласованию).

VII. Ответственность рабочей группы:

Рабочая группа несет ответственность:

- за разработку комплексных и единичных проектов изменений и составление методических рекомендаций по введении новых ФГОС ООО;

- за своевременность представления информации о результатах введения новых ФГОС основного общего образования;

- за качество информационной и научно-методической поддержки реализации единичных и комплексных проектов изменений при введении новых ФГОС основного общего образования;

- за своевременное выполнение решений, относящихся к введению новых ФГОС основного общего образования, планов-графиков реализации комплексных и единичных проектов изменений при введении новых ФГОС основного общего образования;

- компетентность принимаемых решений.

«О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО»

На основании Положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО, утвержденного на педагогическом совете МБОУ СОШ №61 им. Н.М.Иванова 9.01.2013 (протокол №3), и в целях информационного и научно-методического сопровождения на период введения новых Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.     Создать рабочую группу и введению ФГОС ООО в следующем составе:

1)    Балутина Н.А., заместитель директора по УВР

2)    Бояркина А.И., заместитель директора по УВР

3)    Сизых Т.Н., заместитель директора по НМР

4)    Мирошникова Г.А., заместитель директора по ВР

5)    Кузнецова И.М., заместитель директора по УВР

6)    Гаврюшина Т.В., руководитель МО учителей гуманитарного цикла

7)    Бальчугова С.Н., руководитель МО учителей естественно-математического цикла

8)    Шорина С.А, руководитель МО учителей художественно-эстетического цикла

9)    Займидорога Н.А., учитель истории и обществознания

10)  Борисова М.С., учитель начальных классов

11)  Брыкина А.А., учитель начальных классов

12)  Леоненко Е.В., социальный педагог

13)  Тагиева Я.Ю., педагог-психолог

14)  Мелкозерова М.В., педагог-организатор

15)  Громак З.А., учитель физической культуры

2.     Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по НМР Сизых Т.Н.

Директор школы                                                                                 И.В. Харитонова

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

I. Общие положения

Рабочая группа по введению новых ФГОС основного общего образования создана в соответствии с приказом «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС нового поколения» на период введения новых ФГОС основного общего образования в целях информационного и научно-методического сопровождения этого процесса.

Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Федерации, Уставом МБОУ СОШ № 61 имени Н.М. Иванова, а также настоящим Положением.

II. Задачи деятельности рабочей группы:

Основными задачами деятельности рабочей группы являются:

- информационная и научно-методическая разработка комплексных и единичных проектов изменений при введении новых ФГОС основного общего образования;

- составление и реализация планов-графиков деятельности рабочей группы по проектированию изменений при введении новых ФГОС ООО;

- анализ и составление методических рекомендаций по результатам экспертизы единичных и комплексных проектов изменений при введения новыхФГОС основного общего образования;

III. Функции рабочей группы:

Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач:

- разрабатывает предложения о необходимых изменениях в составе образовательной программы;

- разрабатывает рекомендации для реализации проектных изменений при введении новых ФГОС основного общего образования;

- разрабатывает перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности учителей и их объединений по введению новых ФГОС основного общего образования;

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.

IV. Порядок деятельности рабочей группы:

Состав рабочей группы утверждается приказом директора школы и определяется из числа представителей административных и педагогических работников школы (заместителей руководителя по учебно-воспитательной и воспитательной работе, педагогов, иных работников). Возглавляет рабочую группу ее руководитель. Контроль за организацией деятельности рабочей группы ведет директор, который осуществляет контрольную, координационную и коррекционную функции.

Формы работы группы: групповая и индивидуальна. Групповая форма работы осуществляется на совместных заседаниях, периодичность которых определяется на первом заседании, посредством совместных обсуждений определенных вопросов. В промежутках между заседаниями участники рабочей группы индивидуально или в мини группах решают порученные задачи.

V. Члены рабочей группы обязаны:

- присутствовать на заседаниях рабочей группы;

- реализовывать план мероприятий по своему направлению при введении ФГОС в полном объеме;

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Совета школы.

VI. Права рабочей группы:

Рабочая группа имеет право:

- вносить на рассмотрение вопросы, связанные с разработкой и реализацией проектов изменений при введении новых ФГОС и обсуждения в  Совете по введению ФГОС ООО;

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений (по согласованию).

VII. Ответственность рабочей группы:

Рабочая группа несет ответственность:

- за разработку комплексных и единичных проектов изменений и составление методических рекомендаций по введении новых ФГОС ООО;

- за своевременность представления информации о результатах введения новых ФГОС основного общего образования;

- за качество информационной и научно-методической поддержки реализации единичных и комплексных проектов изменений при введении новых ФГОС основного общего образования;

- за своевременное выполнение решений, относящихся к введению новых ФГОС основного общего образования, планов-графиков реализации комплексных и единичных проектов изменений при введении новых ФГОС основного общего образования;

- компетентность принимаемых решений.

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение города Новосибирска

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61 имени Н.М. ИВАНОВА»

П Р И К А З    № 121

От 9 января 2013 года

«О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО»

На основании Положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО, утвержденного на педагогическом совете МБОУ СОШ №61 им. Н.М.Иванова 9.01.2013 (протокол №3), и в целях информационного и научно-методического сопровождения на период введения новых Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.     Создать рабочую группу и введению ФГОС ООО в следующем составе:

1)    Балутина Н.А., заместитель директора по УВР

2)    Бояркина А.И., заместитель директора по УВР

3)    Сизых Т.Н., заместитель директора по НМР

4)    Мирошникова Г.А., заместитель директора по ВР

5)    Кузнецова И.М., заместитель директора по УВР

6)    Гаврюшина Т.В., руководитель МО учителей гуманитарного цикла

7)    Бальчугова С.Н., руководитель МО учителей естественно-математического цикла

8)    Шорина С.А, руководитель МО учителей художественно-эстетического цикла

9)    Займидорога Н.А., учитель истории и обществознания

10)  Борисова М.С., учитель начальных классов

11)  Брыкина А.А., учитель начальных классов

12)  Леоненко Е.В., социальный педагог

13)  Тагиева Я.Ю., педагог-психолог

14)  Мелкозерова М.В., педагог-организатор

15)  Громак З.А., учитель физической культуры

2.     Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по НМР Сизых Т.Н.

Директор школы                                                                                 И.В. Харитонова

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Котовская средняя общеобразовательная школа»

План введения ФГОС  основного общего образования

| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Формирование рабочей группы педагогов основной школы | октябрь 2013 | Администрация | Делегирование полномочий по написанию программы основной школы |
| Разработка и утверждение плана введения ФГОС основного общего образования. | октябрь 2013 | Администрация | План-график введения ФГОС |
| Педсовет «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | ноябрь 2013 | Директор Матушкова В.И., заместитель директора по УР Баранова И.С.. | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | октябрь- ноябрь 2013 г | Администрация. | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | декабрь 2013г.-март2014 г. | Директор Матушкова В.И.. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО. | Март- апрель 2015 г. Август 2015 г. | Заместитель директора по УР Баранова И.С., Библиотекарь Сочнева О.А. | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| Семинар «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО» | март 2015 г. | Администрация | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | 2013-2015 г.г. | Администрация | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | март 2014 г. | Администрация |  |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО | март 2014 г. | Учителя-предметники | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |
| Моделирование учебного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | май- июнь 2014 г. | Администрация | Создание моделей образовательного процесса в основной школе |
| Внесение изменений в программу развития ОУ, в Устав ОУ | 2014-2015 уч. год | Директор Матушкова В.И. | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы | к маю 2015 | Рабочая группа | Создание основной образовательной программы |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ Ревизия педагогических кадров. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Октябрь 2013 г. ежегодно | Заместитель директора по УР Баранова И.С. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе НИРО, отдела образования Ардатовского муниципального района, методических объединений по предметам. | 2013-2015гг. | Администрация | Повышение квалификации педагогических работников, создание графика индивидуальных консультаций |
| Внесение в план по самообразованию вопросов, связанных с изучением ФГОС ООО | Сентябрь 2014 г. | Заместитель директора по УР Баранова И.С. | Повышение квалификации педагогических работников |
| 4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |
| Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС Педсовет «Деятельность психолого-педагогической службы в условиях введения ФГОС» Педсовет «Система оценки учебных достижений обучающихся» | 2013-2014 гг. Декабрь 2014 Март 2014 | Учителя-предметники Заместитель директора поВР Балакирева С.М., соц. педагого Садовникова Н.А. Заместитель директора по УР Баранова И.С. | Изучены требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ Программы индивидуального сопровождения обучающихся 8 вида обучения |
| Изучение примерной основной образовательной программы основного общего образования | 2013-2014 г. | Учителя-предметники | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы |
| Разработка рабочих программ предметов учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | 2014-2015гг. | Учителя-предметники | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Изучение методических рекомендаций к учебному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов | 2013-2014 | Учителя-предметники | Разработка учебного плана школы |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования |
| Разработка плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы | Октябрь 2014 | Ответственный за работу сайта школы Муратов Н.А. | Размещение материалов на сайте школы |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение срока реализации | Муратов Н.А., учитель информатики | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, проведение родительских собраний | в течение срока реализации | Заместители директора, классные руководители | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Анализ материально-технических ресурсов. Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 2013 -2014гг. | Администрация | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Создание плана мероприятий по приведению в соответствие материально-технической базы с ФГОС Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 2013 -2015 гг. | Администрация | Создание комфортного школьного пространства |
| 7. Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Создание плана финансово-хозяйственной деятельности | 2013-2014 гг. | Заместитель директора по хозяйственной деятельности | Смета расходов по введению ФГОС |

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение города Новосибирска

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61 имени Н.М. ИВАНОВА»

П Р И К А З    № 150 а

От 8 февраля 2013 года

«О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО»

На основании Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 №1897, зарегистрированного Министерством юстиции России от 1.02.2011 №19644

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.     Разработать систему мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС на второй ступени обучения;

2.     Утвердить план-график мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС ООО

Директор школы                                                                                 И.В. Харитонова

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение города Новосибирска

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61 имени Н.М. ИВАНОВА»

П Р И К А З    № 150 б

От 8 февраля 2013 года

«Об утверждении программ ОУ

по повышению уровня профессионального мастерства пед.работников»

В целях обеспечения эффективности ведения обучения на ступени основного общего образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами в МБОУ СОШ №61 им. Н.М.Иванова с 2013-2014 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.     Разработать программу ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников, планируемых для работы в 5-х классах в 2013-2014 учебном году.

2.     Ответственность за разработку программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников возложить на заместителя директора по НМР Сизых Т.Н.

3.     Утвердить план-график прохождения курсовой подготовки работников ОУ.

Директор школы                                                                                 И.В. Харитонова

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение города Новосибирска

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61 имени Н.М. ИВАНОВА»

П Р И К А З    № 150 в

От 8 февраля 2013 года

«О разработке основной образовательной

программы основного общего образования»

В виду перехода ОУ на обучение по Федеральным государственным образовательным стандартам  основного общего образования с 2013-2014 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.     Разработать основную образовательную программу среднего общего образования на 2013-2014 учебный год до 25 мая 2013 года.

2.     Создать рабочую группу по разработке основной образовательной программы основного общего образования  в составе:

1)    Гаврюшиной Т.В., учителя русского языка и литературы

2)    Дроздовой Т.Г., учителя русского языка и литературы

3)    Коротенко Т.В., учителя математики

4)    Яхно Е.В., учителя математики

5)    Займидорога Н.А., учителя истории

6)    Бальчуговой С.Н., учителя биологии

7)    Федорцовой Г.А., учителя физики

8)    Синюковой М.С., учителя английского языка

9)    Громак З.А., учителя физ.культуры

10)  Шориной С.А., учителя технологии

11)  Коваленко Е.Н., учителя технологии

12)  Стародубцевой Т.В., учителя информатики

3.     Назначить:

1)    Бояркину А.И., заместителя директора по УВР, - руководителем группы

2)    Сизых Т.Н., заместителя директора по НМР, - ответственной за разработку основной образовательной программы.

3)    Мирошникову Г.А., зам.директора по ВР, - ответственной за разработку программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования

4)    Сизых Т.Н., заместителя директора по НМР, - ответственной за разработку системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования

5)    Балутину Н.А., заместителя директора по УВР, - ответственной за разработку программ развития универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования

Директор школы                                                                                 И.В. Харитонова

План утвержден  на заседании педагогического совета протокол №3от 9.01.2013 г.

План подготовки к введению в образовательный процесс

ФГОС ООО второго поколения

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 61 им. Н.М.Иванова»

Советского района г. Новосибирска.

| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовая база | Разработка положения о рабочей группе. Издание приказа о создании рабочей группы по внедрению в образовательный процесс ФГОС основного общего образования | Декабрь 2012 | И.В. Харитонова |
|  | Сформированность пакета нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО в ОУ. Наличие Приказов Министерства образования и науки РФ, приказов регионального уровня и муниципального уровня | Январь 2013 г. | Администрация |
|  | Сформированность пакета локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО в ОУ. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения с учетом требований ФГОС ООО | 2014 г. | И.В. Харитонова |
|  | Разработка локальных актов по организационному обеспечению внедрения ФГОС ООО | 2013 г. | Рабочая группа |
|  | Разработка локальных актов по научно-методическому обеспечению | 2013 г. | Т.Н. Сизых |
|  | Разработка и утверждение плана методической работы по внедрению ФГОС ООО второго поколения | Декабрь 2012 | Т.Н. Сизых |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы ФГОС ООО второго поколения | январь 2013 январь 2014 г.г. | Рабочая группа |
|  | Разработка локальных актов, обеспечивающих нормативно-правовые условия введения ФГОС | 2013-2015 г.г. | Зам. директора, директор |
|  | Договоры с учреждениями дополнительного образования | 2013-2015 г.г. | И.В. Харитонова |
| Научно-методическая работа | Проведение методических семинаров для педагогического коллектива | 2 раза в год 2013-2015 г.г. | Рабочая группа |
|  | Изучение нормативно-правовой базы внедрения ФГОС ООО второго поколения | Январь 2013 г. | Учителя школы |
|  | Определение модели организации внеурочной деятельности | январь 2013 январь 2014 г.г. | Г.А. Мирошникова |
|  | Повышение квалификации учителей (по отдельному графику) | 2012-2014 г.г. | Т.Н. Сизых |
| Работа с родителями | Родительские собрания «Введение в образовательный процесс ФГОС второго поколения » | 2014 г. | Классные руководители |
|  | Подписание соглашения с родителями | 2014-2015 г.г. | Классные руководители |
|  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы | Ноябрь-декабрь 2013 г. | Т.Н. Сизых |
|  | Помещение информации о введении ФГОС на сайт школы и электронную газету | 2014 г.-2015 г. | Мелкозерова М.В. |
| Развитие материально-технической базы | Оснащение рабочих мест учителей в соответствии с ФГОС ООО | 2013-2015 г.г. | Директор школы И.В. Харитонова |
| Нормативно-правовая база | Утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры | До сентября 2015 | И.В. Харитонова |
|  | Утверждение локальных актов по финансовому, кадровому и материально-техническому обеспечению | До сентября 2015 | И.В. Харитонова |
|  | Утверждение локальных актов по организационному, научно-методическому., информационному обеспечению | До сентября 2015 г. | И.В. Харитонова |
|  | Заседание Общественного Совета для принятия решения о введении ФГОС ООО второго поколения в ОУ | До сентября 2015 г. | И.В. Харитонова |

| «Согласовано» Зам.директора по НМР МБОУ СОШ № 61 им. Н.М. Иванова ______________ Т.Н.Сизых «____»_________________20__г. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МБОУ СОШ № 61 им. Н.М. Иванова _________________ И.В. Харитонова «____»_________________20__г. |
| --- | --- |

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 61 имени Н.М. Иванова»

План методической работы по подготовке школы к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение квалификации учителей | Прохождение курсов повышения квалификации | 2012-2015 г.г. | Т.Н.Сизых |
|  | Посещение методических семинаров по ФГОС ООО второго поколения в других учреждениях | 2012-2015 | Рабочая группа |
| Организационно-методическая деятельность | Школьный семинар «ФГОС как совокупность трех систем требований» | Январь 2013 | И.В. Харитонова |
|  | Разработка основной образовательной программы членами рабочей группы. Целевой раздел | Январь – июнь 2013 г. | Члены рабочей группы |
|  | Разработка содержательного раздела: программа универсальных учебных действий, программы отдельных учебных предметов, программа духовно-нравственного развития, программа коррекционной работы. | Сентябрь 2013 г. июнь 2014 г. | Члены рабочей группы |
|  | Разработка организационного раздела. Учебный план, документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса | Сентябрь 2014 – июнь 2015 г. | Члены рабочей группы |
|  | Методические семинары по внедрению ФГОС ООО второго поколения | 2 раза в год 2012-12015 г.г. | Члены рабочей группы |
|  | Разработка программы отдельных учебных предметов, курсов | 2013-2015 г.г. | Учителя школы |
|  | Семинар учителей начальной школы «Итоги реализации образовательных стандартов начального образования» | Март 2015 г. | Рук. МО учителей начальной школы, учителя начальной школы |
|  | Разработка локальных актов по организационному, научно-методическому., информационному обеспечению | 2013-2015 г.г. | Зам. директора |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Утверждение основной образовательной программы ФГОС ООО второго поколения | Июнь 2015 г. | И.В. Харитонова |
|  | Утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры | 1013-2014 г.г. | И.В. Харитонова |
|  | Утверждение списка учебников и учебных пособий | Сентябрь 2015 г. | И.В. Харитонова |
|  | Определение модели организации образовательного процесса во взаимодействиями с другими учреждениями | 2013-2015 г.г. | Г.А. Мирошникова, Т.Н. Сизых |
|  | Разработка положения о системе контроля и мониторинга введения ФГОС | Август 2015 г. | Зам. директора |
|  | Разработка плана внутришкольного контроля с определением направлений контроля по реализации ФГОС ООО | Август 2015 г. | Зам. директора |
| Информационно-методическое обеспечение | Обеспечение учебниками и методическими пособиями | Сентябрь 2015 г. | И.В. Харитонова |
|  | Помещение информации о введении ФГОС на сайт школы и электронную газету | Сентябрь 2015 г. | М.В. Мелкозерова |

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  г. Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 61 имени Н.М. Иванова»

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

I. Общие положения

Рабочая группа по введению новых ФГОС основного общего образования создана в соответствии с приказом «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС нового поколения» на период введения новых ФГОС основного общего образования в целях информационного и научно-методического сопровождения этого процесса.

Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Федерации, Уставом МБОУ СОШ № 61 имени Н.М. Иванова, а также настоящим Положением.

II. Задачи деятельности рабочей группы:

Основными задачами деятельности рабочей группы являются:

- информационная и научно-методическая разработка комплексных и единичных проектов изменений при введении новых ФГОС основного общего образования;

- составление и реализация планов-графиков деятельности рабочей группы по проектированию изменений при введении новых ФГОС ООО;

- анализ и составление методических рекомендаций по результатам экспертизы единичных и комплексных проектов изменений при введения новыхФГОС основного общего образования;

III. Функции рабочей группы:

Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач:

- разрабатывает предложения о необходимых изменениях в составе образовательной программы;

- разрабатывает рекомендации для реализации проектных изменений при введении новых ФГОС основного общего образования;

- разрабатывает перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности учителей и их объединений по введению новых ФГОС основного общего образования;

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.

IV. Порядок деятельности рабочей группы:

Состав рабочей группы утверждается приказом директора школы и определяется из числа представителей административных и педагогических работников школы (заместителей руководителя по учебно-воспитательной и воспитательной работе, педагогов, иных работников). Возглавляет рабочую группу ее руководитель. Контроль за организацией деятельности рабочей группы ведет директор, который осуществляет контрольную, координационную и коррекционную функции.

Формы работы группы: групповая и индивидуальна. Групповая форма работы осуществляется на совместных заседаниях, периодичность которых определяется на первом заседании, посредством совместных обсуждений определенных вопросов. В промежутках между заседаниями участники рабочей группы индивидуально или в мини группах решают порученные задачи.

V. Члены рабочей группы обязаны:

- присутствовать на заседаниях рабочей группы;

- реализовывать план мероприятий по своему направлению при введении ФГОС в полном объеме;

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Совета школы.

VI. Права рабочей группы:

Рабочая группа имеет право:

- вносить на рассмотрение вопросы, связанные с разработкой и реализацией проектов изменений при введении новых ФГОС и обсуждения в  Совете по введению ФГОС ООО;

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений (по согласованию).

VII. Ответственность рабочей группы:

Рабочая группа несет ответственность:

- за разработку комплексных и единичных проектов изменений и составление методических рекомендаций по введении новых ФГОС ООО;

- за своевременность представления информации о результатах введения новых ФГОС основного общего образования;

- за качество информационной и научно-методической поддержки реализации единичных и комплексных проектов изменений при введении новых ФГОС основного общего образования;

- за своевременное выполнение решений, относящихся к введению новых ФГОС основного общего образования, планов-графиков реализации комплексных и единичных проектов изменений при введении новых ФГОС основного общего образования;

- компетентность принимаемых решений.

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение города Новосибирска

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 61 имени Н.М. ИВАНОВА»

П Р И К А З    № 121

От 9 января 2013 года

«О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО»

На основании Положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО, утвержденного на педагогическом совете МБОУ СОШ №61 им. Н.М.Иванова 9.01.2013 (протокол №3), и в целях информационного и научно-методического сопровождения на период введения новых Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.     Создать рабочую группу и введению ФГОС ООО в следующем составе:

1)    Балутина Н.А., заместитель директора по УВР

2)    Бояркина А.И., заместитель директора по УВР

3)    Сизых Т.Н., заместитель директора по НМР

4)    Мирошникова Г.А., заместитель директора по ВР

5)    Кузнецова И.М., заместитель директора по УВР

6)    Гаврюшина Т.В., руководитель МО учителей гуманитарного цикла

7)    Бальчугова С.Н., руководитель МО учителей естественно-математического цикла

8)    Шорина С.А, руководитель МО учителей художественно-эстетического цикла

9)    Займидорога Н.А., учитель истории и обществознания

10)  Борисова М.С., учитель начальных классов

11)  Брыкина А.А., учитель начальных классов

12)  Леоненко Е.В., социальный педагог

13)  Тагиева Я.Ю., педагог-психолог

14)  Мелкозерова М.В., педагог-организатор

15)  Громак З.А., учитель физической культуры

2.     Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по НМР Сизых Т.Н.

Директор школы                                                                                 И.В. Харитонова